## Plan de cambios
PLAN DE CAMBIOS | [9 empty] | Código: FO-M7-P8-019
Versión: 02
Fecha de aprobación: 10/01/2023
FECHA SOLICITUD: |  | 2026-08-14 | [5 empty] | CASO ASOCIADO MEGANT: | [6 empty] | ESTANDAR
TIPO DE CAMBIO: |  | ESTANDAR | [12 empty] | NORMAL
OBJETIVO: |  | Aprovisionar en ambiente de producción la máquina virtual (VM) que alojará el backend y frontend de la aplicación Antioquia Natural de la Secretaría de Ambiente, con base en las especificaciones técnicas de la Solicitud de Máquina Virtual enviada previamente a TI Gobernación. | [12 empty] | EMERGENCIA
META (A donde se quiere llegar - Resultado): |  | Contar con una VM Ubuntu Server 24.04 LTS (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, IP pública) con Docker Engine, Nginx, Certbot y Redis 7.x instalados, lista para desplegar el contenedor del backend Node.js/Express vía Docker Compose.
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: |  | Este cambio cubre únicamente el aprovisionamiento y configuración base de la infraestructura (VM + software base). No incluye el despliegue de la aplicación en sí, que se documentará en un Plan de Cambios posterior una vez la VM esté disponible.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  | Secretaría de Ambiente
ESPECIALISTA SOLICITANTE: |  | Rafael Jenaro Roldan Ospina
PLAN DE RESPALDO: (Procedimiento PR-M7-P8-012 Administración de Respaldo y recuperación) |  | N/A
FECHA Y HORA VENTANA DE MANTENIMIENTO: |  | N/A
SERVICIOS AFECTADOS: |  | N/A
RIESGO: (Diligenciar Matriz de evaluación Impacto vs Riesgo) |  | BAJO
PRERREQUISITOS: |  | Autorización escrita de la Directora de Tecnología e Información para la asignación de los recursos de hardware y software (ver Solicitud_Servidor_Antioquia_Natural.docx)
RECURSOS REQUERIDOS: |  | Humanos: Sebastián Guzmán Díaz y Alejandro López (contratistas), Rafael Jenaro Roldan Ospina (especialista solicitante), administrador de Plataforma Virtual VMware que asigne TI |  |  |  |  | Hardware: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, 1 tarjeta de red, IP pública |  | Software: Ubuntu Server 24.04 LTS, Docker Engine 24+ (Compose), Nginx, Certbot, Redis 7.x |  |  | Otros: N/A
DATOS DEL CONTRATISTA: |  | Nombre del Servicio: |  | Antioquia Natural
Contrato Vigente:
|  | Nombre del Contratista: |  | Sebastián Guzmán Díaz y Alejandro López
|  | Nombre del Técnico o correo de soporte contratista: |  | Sebastián Guzmán Díaz (sguzmand@gmail.com)
|  | Número de contacto del técnico (si aplica): |  | 3006552511
R Responsable A Aprobador C Consultados I Informados
ID | Cargo/Rol Actividades o Tareas | Fecha y hora inicio Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Fecha y hora Final Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Total actividad Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Comité CAB - María Cristina Giraldo Ospina | Coordinador - Jaime Alberto Vásquez Castaño | Administrador Plataforma Virtual VMware GOBANT - Fabio Andrés Márquez Zapata | Administradora del Directorio Activo - Lina Saldarriaga Mora | Administrador de la Red Corporativa - Yeison Monsalve Sánchez | Administrador de la Herramienta de Seguridad PAM - Fredy Borja Carvajal | Operador del Centro de Cómputo - Carlos Torres Correa | Especialista Solicitante - Rafael Jenaro Roldan Ospina | Contratista Antioquia Natural - Sebastián Guzmán Díaz / Alejandro López | Observación
1 | Generar el requerimiento en la mesa de servicio MEGANT (ARANDA) |  |  | 0:10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | N/A | El caso se genera a nombre del especialista solicitante Rafael Jenaro Roldan Ospina
2 | Diligenciar el formato de gestión de la calidad "Plan de Cambios" |  |  | 0:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Diligenciado por el contratista, con base en la Solicitud de Máquina Virtual ya radicada ante TI
3 | Autorización y asignación de recursos de hardware y software por la Dirección de Tecnología e Información |  |  | 0:00 | N/A | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Según Solicitud_Servidor_Antioquia_Natural.docx ya radicada
4 | Creación y aprovisionamiento de la VM (4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD, 1 tarjeta de red, IP pública) sobre la Plataforma Virtual VMware GOBANT |  |  | 2:00 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Instalación y configuración base del sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS |  |  | 1:00 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | Configuración de resolución DNS y asignación de IP pública para el dominio de Antioquia Natural |  |  | 1:00 | N/A | N/A | N/A | C | R | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Habilitación de acceso VPN y PAM para el contratista sobre la nueva VM |  |  | 0:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | N/A | N/A | I
8 | Instalación de Docker Engine, Docker Compose, Nginx, Certbot y Redis 7.x sobre la VM |  |  | 3:00 | N/A | N/A | I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R
9 | Configuración de certificado SSL (Let's Encrypt/Certbot) para acceso HTTPS al dominio de Antioquia Natural |  |  | 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R
10 | Pruebas de conectividad y acceso (VPN, PAM, SSH, IP pública, resolución de dominio, HTTPS) |  |  | 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | I | I | N/A | N/A | R
11 | Aprobación de la VM aprovisionada y cierre de la fase de infraestructura |  |  | 0:30 | A | A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | I | N/A | A través de comité de cambios o reunión de retroalimentación
12 | Cerrar el caso en la mesa de servicio MEGANT |  |  | 0:10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | N/A
Total Tiempo Invertido |  |  |  | 10:50
NOTA: Este plan de cambios cubre únicamente el aprovisionamiento de la VM base; el despliegue de la aplicación se documentará en un Plan de Cambios posterior una vez la VM esté disponible. Fechas y horas marcadas con "???" quedan pendientes de coordinar con TI Gobernación.
PLAN DE RECUPERACION
Actividad |  | Tiempo hh:mm proyectado de la actividad
Eliminar la VM aprovisionada y liberar los recursos de hardware/software asignados en la Plataforma Virtual VMware GOBANT |  | 0:30
Tiempo total roll back |  | 0:30
Note on B6: DEFINICIONES ¿QUÉ ES UN CAMBIO?: Son adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en equipos físicos, de red, software, aplicación, sistema, versión de computadores o documentación asociada. TIPOS DE CAMBIOS CAMBIO ESTÁNDAR (PRE-APROBADO): Es una modificación en la línea base de un servicio que por el volumen de generación y su resultado en la evaluación del impacto vs riesgo es bajo o nulo en la operatividad de los servicios, ya cuenta con aprobación previa, tiene ventana negociada y un flujo de trabajo (pre establecido) para su ejecución. CAMBIO NORMALES: Una modificación o adición en cualquier elemento de configuración (CI) que está asociado a errores conocidos o a nuevas implementaciones que afectan la operatividad de la plataforma y su resultado en la evaluación de impacto vs riesgo sea Alta o Media. NOTA: Los cambios normales requieren programación y aprobación del CAB. CAMBIO DE EMERGENCIA: Son aquellos cambios que demandan prioridad absoluta y se realizan a la mayor brevedad posible debido a que está en riesgo la prestación de un servicio. NOTA: Los cambios de emergencia deben estar aprobados por el ECAB.
Note on D6: user: Estándar Normal Emergencia
Note on K24: AMARQUEZZ: Se requiere - Alejandro Ospina
Note on L24: AMARQUEZZ: No se requiere para la actividad
Note on M24: AMARQUEZZ: No se requiere para la actividad
Note on F50: Fecha y hora de la actividad final (PLANEADO) - Fecha y hora de la actividad inicial (PLANEADO)

## Matriz de Impacto vs Riesgo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO VS RIESGO
[5 empty] | 0 veces | 1
Justificación del cambio: Aprovisionar la infraestructura (VM) requerida para desplegar en ambiente de producción la aplicación Antioquia Natural de la Secretaría de Ambiente, según las especificaciones técnicas ya enviadas a TI Gobernación en la Solicitud de Máquina Virtual. |  |  |  |  | 1-2 veces | 2
Observaciones: | Backup nativo del servidor gestionado por TI Gobernación según sus políticas estándar (post 21:00 horas en producción); MongoDB Atlas (donde vive la base de datos) se respalda aparte, bajo el protocolo propio de TI para bases de datos institucionales. |  |  |  | 3 o más veces | 3
[5 empty] | Alto | 1
[5 empty] | Medio | 2
Validación |  | Valoración |  |  | Bajo | 3
1. Cantidad de veces que ha ejecutado este tipo de cambio |  | 0 veces | 1 |  | Alta | 1
2. Despliegue de impacto en componentes |  | Bajo | 3 |  | Media | 2
3. Complejidad técnica y funcional |  | Baja | 3 |  | Baja | 3
4. Cantidad de usuarios afectados |  | Ninguno | 3 |  | Total usuarios | 1
5. Usuarios externos afectados por el cambio? |  | No | 3 |  | Área(s) específica(s) | 2
6. Riesgo al no implementar el cambio |  | Otros | 3 |  | Ninguno | 3
7. Número de servicios afectados por el cambio |  | Ninguno | 3 |  | Si | 1
8. Criticidad del componente afectado |  | Baja | 3 |  | No | 3
9. Número de aplicativos afectados por el cambio |  | Ninguno | 3 |  | Sanciones, Multas | 1
10. Afectación por no tener un medio de contingencia |  | No | 3 |  | Afectación Servicio | 2
[5 empty] | Otros | 3
Total |  | 28 | 28 | BAJO | Ninguno | 4
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
Alto | Entre 10 y 17 |  |  |  | Entre 6 y 10 | 3
Medio | Entre 18 y 25 |  |  |  | Total servicios | 1
Bajo | Entre 26 y 31 |  |  |  | Ninguno | 3
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
[5 empty] | Total aplicativos | 1
Note on C3: AMARQUEZZ: No es el # de caso
Note on B4: AMARQUEZZ: No es la justificación del plan
Note on C5: AMARQUEZZ: No son las observaciones del caso
Note on B9: Hace referencia a cuántas veces se ha ejecutado el cambio de forma satisfactoria
Note on B10: Se refiere al impacto que se genera en cadena hacia otros componentes. Alto: Que no se tenga un plan de disponibilidad. Componen SPOF Medio: Puede ser un SPOF, pero se cuenta con un plan de recuperación probado. Bajo: No es un punto único de fallo (No afecta la disponibilidad del servicio)
Note on B11: Cuál es el nivel de dificultad que tiene la implementación del cambio, se necesitan conocimientos específicos y de alto nivel para dicha implementación?
Note on B12: Cantidad de personas que usan un servicio, aplicación o componente que pueden ver afectadas sus labores durante la implementación.
Note on B13: Hay usuarios externos afectados por el cambio?
Note on B14: Es totalmente necesario el cambio? Si no se implementa se ponen en riesgo otros servicios, temas contractuales, etc.?
Note on B15: Cantidad de servicios que se verán afectados durante la implementación del cambio
Note on B16: El componente donde se ejecutará el cambio es vital para la prestación del servicio?
Note on B17: Cuantas aplicaciones se afectarán durante la implementación del cambio?
Note on B18: El componente tiene redundancia? Si no la tiene se genera afectación en el servicio?

## VMs Asignadas
Adjuntar el diagrama del servicio