sguzmand@gmail.com

Sebastián Guzmán y Alejandro López

Este documento presenta una visión general de la solución tecnológica propuesta para el proyecto, detallando los objetivos, tecnologías y metodologías que se emplearán para asegurar el cumplimiento del alcance y la calidad esperada. Se abordan aspectos clave como la metodología de desarrollo seleccionada, la gestión de tareas, y los entregables planificados, ofreciendo una guía clara para el desarrollo y la implementación exitosa del proyecto.
Propuesta realizada por el contratista

PROPUESTA TÉCNICA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Contenido

1. Introducción a la Solución	2

2. Detalles Técnicos	2

2.1 Metodología de Desarrollo	2

2.2 Stack Tecnológico	2

3. Arquitectura General	4

3.1 Diagrama de Arquitectura	4

3.2 Requisitos de Despliegue	4

4. Soporte y Mantenimiento	5

4.1 Periodo de Garantía	6

4.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)	6

4.3 Mantenimiento Evolutivo (Opcional)	6

5. Cronograma de Ejecución	6

6. Propuesta Financiera del Proyecto	7

6.1 Estimación de costos del desarrollo	7

6.2 Costos de infraestructura (si aplica)	8

6.3 Costos de soporte y mantenimiento	8

6.4 Forma de pago (si aplica)	8

7. Diccionario de Definiciones y Acrónimos	8

8. Compromisos	8

9. Control de Ajustes	9

10. Aprobación y Firmas	10

# 1. Introducción a la Solución

El proyecto Antioquia Natural de la Secretaría de Ambiente, se ejecuta mediante contrato de prestación de servicios por 18 meses (ejecución, desarrollo y mantenimiento). Este documento, junto con el Levantamiento de Requisitos de Software y el Documento Integral de Desarrollo, conforma el paquete técnico que se somete a la aprobación de TI Gobernación para dar inicio a la ejecución sobre la infraestructura institucional. La ejecución sobre dicha infraestructura todavía no ha podido comenzar en tanto TI Gobernación provee el servidor y demás elementos solicitados.

Este documento actualiza y complementa la Propuesta Técnica inicial de Antioquia Natural (2026-06-24) con 3 ajustes puntuales, incorporando la retroalimentación de la revisión técnica de TI Gobernación. El stack base (Node.js, MongoDB, arquitectura modular) se mantiene sin cambios respecto de esa propuesta inicial, que no recibió objeciones técnicas en la primera revisión. Los 3 ajustes refuerzan específicamente seguridad y rendimiento, áreas donde la propuesta inicial quedó corta.

Los 3 ajustes son: (1) autenticación con Microsoft Entra ID en reemplazo de un sistema propio, (2) caché con Redis para las consultas del panel de administración contra MongoDB, y (3) análisis estático de seguridad (SAST) integrado al pipeline de CI/CD.

Nota de alcance: la versión anterior de esta propuesta incluía además un ajuste de observabilidad (monitoreo con Grafana) y uno de política de backup de MongoDB. Ambos se retiraron por instrucción de TI Gobernación: el monitoreo con Grafana no es necesario, y los respaldos de base de datos ya están cubiertos por el protocolo propio de la Gobernación. Detalle en el numeral 9 (Control de Ajustes).

# .2. Detalles Técnicos

## 2.1 Metodología de Desarrollo

Metodología ágil adaptada al equipo de desarrollo: iteraciones cortas con entrega continua, sin ceremonias formales de Scrum dado el alcance del desarrollo. Fases del ciclo: Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas (QA) → Despliegue, repetidas por módulo/ajuste.

- Gestión de tareas: seguimiento vía GitHub (issues y commits referenciados), no se usa una herramienta de gestión de proyecto separada dado el tamaño del desarrollo. Una vez TI Gobernación active el proyecto institucional en Azure DevOps, los Work Items y Boards de Azure DevOps pasarán a ser la herramienta oficial de seguimiento.

- Control de versiones: GitFlow (main = producción estable, develop = integración, feature/nombre = desarrollos nuevos), con Conventional Commits (feat:, fix:, docs:).

- Entregables: incrementales, por ajuste/módulo completado, para revisión y retroalimentación de TI Gobernación.

- Integración continua: azure-pipelines.yml implementa la arquitectura de línea base oficial de Microsoft para Azure Pipelines ("CI/CD baseline architecture"), el estándar publicado por el propio fabricante de la plataforma. Ante la falta de una plantilla institucional propia de TI Gobernación pese a la solicitud formal ya enviada, se adopta este estándar como referencia definitiva; si TI comparte su plantilla en el futuro, el proyecto se alineará a ella sin costo adicional (detalle en el Documento Integral de Desarrollo, numeral 5.4).

## 2.2 Stack Tecnológico

A continuación, se describen las herramientas y lenguajes seleccionados por su estabilidad, escalabilidad y soporte:

| Capa | Tecnología / Herramienta | Justificación Técnica | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JavaScript Vanilla | Sin dependencias de framework; app ligera, mobile-first, sin necesidad de SPA compleja | Implementado |
| Backend | Node.js 22 LTS + Express 4 | Ya validado en la propuesta inicial; estabilidad y ecosistema maduro | Implementado |
| Base de Datos | MongoDB Atlas 7.x | Ya validado; esquema flexible adecuado para catálogos y fotografías con metadatos variables. Respaldo bajo el protocolo propio de TI Gobernación | Implementado |
| Autenticación (AJUSTE 1) | Microsoft Entra ID — OAuth 2.0 + OIDC (Authorization Code Flow + PKCE), @azure/msal-node + passport-azure-ad | Elimina contraseñas propias en la app; hereda MFA y revocación automática del tenant institucional | Pendiente de insumo TI (Client ID / Tenant ID) |
| Caché (AJUSTE 2) | Redis 7 + ioredis | Lecturas del panel de administración (meses, fotos y estadísticas de JPL/Guarda Cuencas) servidas desde memoria en vez de repetir la consulta a MongoDB en cada carga del panel | Implementado |
| SAST (AJUSTE 3) | ESLint-security + Semgrep (p/nodejs, p/owasp-top-ten) en pipeline Azure DevOps | Verifica OWASP Top 10 de forma automática y reproducible en cada push, no solo en revisión manual | Implementado |
| Repositorio | Git — GitHub (desarrollo), con espejo a Azure Repos institucional una vez TI active el proyecto (ver Estado de Completitud) | Control de versiones | Parcial — GitHub implementado; espejo a Azure Repos pendiente de activación por TI |

# 3. Arquitectura General

## 3.1 Diagrama de Arquitectura

Arquitectura monolítica modular (mantenida de la propuesta inicial), con los 3 ajustes integrados en los puntos donde aportan valor: autenticación, capa de caché y pipeline de CI/CD.

- Patrón de diseño: separación rutas → servicios → modelos (routes/admin.js delega a services/, que usan models/ vía Mongoose).

- Comunicación: API RESTful bajo HTTPS.

- Seguridad: autenticación mediante OAuth 2.0/OIDC mediante Entra ID (AJUSTE 1); cifrado en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo (por defecto en MongoDB Atlas).

Figura 1. Arquitectura general con los 3 ajustes técnicos integrados.

## 3.2 Requisitos de Despliegue

Para la correcta ejecución del sistema en producción, se requiere:

- Servidor de Aplicaciones: Ubuntu Server 24.04 LTS, 4 vCPU, 16 GB RAM.

- Almacenamiento: 2 TB (fotografías del catálogo y de los programas comunitarios).

- Base de Datos: MongoDB Atlas (cluster ya provisionado, plan M0).

- Redis 7 en modo standalone, en el mismo servidor Ubuntu — sin costo de infraestructura adicional (AJUSTE 2).

- Contenerización: el backend corre en un contenedor Docker (Dockerfile multi-stage, usuario non-root, HEALTHCHECK), orquestado con Docker Compose y reinicio automático (restart: unless-stopped) — Nginx, Certbot y Redis permanecen fuera del contenedor, directamente en el servidor Ubuntu.

- Dominio institucional y certificado SSL (Let's Encrypt / Certbot) — requeridos para acceso seguro.

# 4. Soporte y Mantenimiento

## 4.1 Periodo de Garantía

## El proyecto se ejecuta mediante contrato de prestación de servicios por 18 meses entre el contratista y la Secretaría de Ambiente, que cubre ejecución, desarrollo y mantenimiento del desarrollo durante toda su vigencia. No aplica un periodo de garantía posterior a una entrega puntual, como en la venta de un producto: el soporte correctivo está incluido de forma continua mientras el contrato esté vigente.

## Cobertura: corrección de errores (bugs) imputables al código desarrollado, durante toda la vigencia del contrato.

## Exclusiones: fallos ocasionados por infraestructura de terceros o mal uso del sistema.

## 4.2 Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

El cumplimiento de estos tiempos se verifica con los logs estructurados de Winston y el endpoint /api/health ya implementados, y con el protocolo de monitoreo propio de TI Gobernación sobre la infraestructura institucional:

| Prioridad | Descripción | Tiempo de Respuesta | Tiempo de Resolución (Est.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Sistema caído o función principal bloqueada. | < 4 horas | < 24 horas |
| Alta | Funcionalidad importante con fallos, existe workaround. | < 24 horas | 2 - 3 días hábiles |
| Media/Baja | Errores cosméticos o mejoras menores. | < 48 horas | A convenir |

## 4.3 Mantenimiento Evolutivo (Opcional)

Durante los 18 meses del contrato, el mantenimiento evolutivo incluido en la ejecución contratada se limita a ajustes menores dentro del alcance ya definido en el Levantamiento de Requisitos de Software y en los Ajustes 1 a 3 de este documento (por ejemplo: corrección de comportamiento, ajustes de textos o de flujo dentro de un módulo ya contemplado). No incluye módulos, funcionalidades o integraciones nuevas que no estén contempladas en dicho alcance: cualquier ampliación de alcance, ocurra en el mes 1 o en el mes 18 del contrato, requiere una ampliación contractual aparte, a convenir con la Secretaría de Ambiente. Al finalizar el contrato, cualquier soporte o desarrollo adicional se definirá mediante una nueva contratación.

# 5. Cronograma de Ejecución

Secuencia de implementación de los 3 ajustes. Las duraciones son estimadas y están sujetas a la aprobación oportuna de cada entregable por parte de TI Gobernación — en particular, el AJUSTE 1 depende de que la Gobernación registre la aplicación en su tenant de Entra ID (Client ID y Tenant ID) antes de poder iniciar.

| Fase / Módulo | Actividad Principal | Duración Estimada | Dependencia | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Registro de la app en el tenant de Entra ID de la Gobernación | 1 semana | Client ID y Tenant ID provistos por TI | App registrada, redirect_uri configurados (QA y Prod) |
| Ajuste 1 | Migración de autenticación a Microsoft Entra ID | 1-2 semanas | Fase 0 completa | Login del panel admin vía Entra ID en QA |
| Ajuste 2 | Integración de Redis como caché | 1-2 semanas | Ninguna | Panel admin (JPL/GC) sirviendo meses, fotos y estadísticas desde caché |
| Ajuste 3 | SAST en pipeline de Azure DevOps | 1-2 semanas | Activación del proyecto Azure DevOps por TI | Pipeline con ESLint-security + Semgrep bloqueante |

# 6. Propuesta Financiera del Proyecto

Las cifras de este capítulo se definen directamente con la Secretaría de Ambiente, en su calidad de área funcional y ordenadora del gasto del proyecto, conforme al procedimiento presupuestal interno de la Gobernación. La estructura de tablas exigida por la plantilla está lista a continuación; los valores ya acordados se incorporan formalmente antes de la versión final de este documento

## 6.1 Estimación de costos del desarrollo

| Concepto | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | Levantamiento y estructuración de la solución | Global | 1 | Incluido en el contrato de servicios vigente | Incluido en el contrato de servicios vigente |
| Desarrollo | Construcción de funcionalidades | Global | 1 | Incluido en el contrato de servicios vigente | Incluido en el contrato de servicios vigente |
| Pruebas | Validación funcional y técnica | Global | 1 | Incluido en el contrato de servicios vigente | Incluido en el contrato de servicios vigente |
| Despliegue | Implementación en producción | Global | 1 | Incluido en el contrato de servicios vigente | Incluido en el contrato de servicios vigente |
| Capacitación | Transferencia de conocimiento | Global | 1 | Incluido en el contrato de servicios vigente | Incluido en el contrato de servicios vigente |

## 6.2 Costos de infraestructura (si aplica)

| Concepto | Tipo (Nube / On-Premise) | Descripción | Periodicidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redis 7 | On-Premise (mismo servidor Ubuntu) | Sin costo adicional — corre junto al backend | N/A | $0 |

El respaldo de la base de datos MongoDB no se incluye como costo de este proyecto: se rige por el protocolo de respaldos propio de TI Gobernación.

## 6.3 Costos de soporte y mantenimiento

| Concepto | Descripción | Periodicidad | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte correctivo | Atención de incidentes (cubierto por 18 meses durante la ejecución del contrato) | Incluido | $0 |
| Soporte evolutivo | Nuevas funcionalidades tras la garantía | Por hora / mensual | Pendiente |

## 6.4 Forma de pago (si aplica)

Mensual

# 7. Diccionario de Definiciones y Acrónimos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| SAST | Static Application Security Testing — análisis estático de seguridad sobre el código fuente, sin ejecutarlo. |
| MFA | Multi-Factor Authentication — autenticación con más de un factor (ej. contraseña + app de autenticación). |
| OIDC | OpenID Connect — capa de identidad construida sobre OAuth 2.0, usada por Entra ID. |
| OAuth 2.0 | Estándar abierto de autorización delegada. |
| PKCE | Proof Key for Code Exchange — extensión de OAuth 2.0 que protege el flujo de autorización contra interceptación. |
| JWT | JSON Web Token — formato estándar de token firmado usado para transmitir la sesión autenticada. |
| MSAL | Microsoft Authentication Library — librería oficial de Microsoft para integrar Entra ID. |
| TTL | Time To Live — tiempo que un dato permanece válido en caché antes de expirar. |
| SLA | Service Level Agreement — acuerdo de nivel de servicio (tiempos de respuesta y resolución). |
| CVE | Common Vulnerabilities and Exposures — identificador estándar de vulnerabilidades conocidas. |
| OWASP | Open Web Application Security Project — organización que publica el listado "Top 10" de riesgos de seguridad web. |

# 8. Compromisos

- Propiedad Intelectual: los derechos patrimoniales sobre el software desarrollado, incluidos los 3 ajustes de este documento, son de la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento de la sección 1.4 de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la entidad. El contratista conserva sus derechos morales como autor del desarrollo.

- Confidencialidad: toda la información compartida durante el desarrollo será tratada bajo estricta confidencialidad.

- Cumplimiento normativo — Ley 1581 (Habeas Data): el AJUSTE 1 (Entra ID) cambia el modelo de custodia de identidades de los curadores — la aplicación deja de almacenar contraseñas y delega la autenticación al tenant institucional de la Gobernación. Esto refuerza, no debilita, el cumplimiento de la Ley 1581: menos datos sensibles bajo responsabilidad directa del contratista, y trazabilidad de accesos gestionada centralmente por TI.

- El desarrollo se apegará a los lineamientos de seguridad y buenas prácticas de codificación de la Guía de Arquitectura y Buenas Prácticas de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia.

# 9. Control de Ajustes

Registro de cambios realizados a esta propuesta técnica.

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-24 | Propuesta Técnica inicial: stack Node.js/MongoDB, arquitectura modular, alcance funcional de los módulos Biodiversidad, Agua y Comunidad. | Sebastián Guzmán Díaz |
| 2.0 | 2026-06-24 | Propuesta de Ajustes Técnicos: 5 cambios (Entra ID, Redis, Observabilidad, SAST, Backup) en respuesta a observaciones de TI Gobernación sobre seguridad, monitoreo y continuidad de datos. | Sebastián Guzmán Díaz |
| 2.1 | 2026-07-28 | Reestructuración documental conforme a la plantilla institucional FO-M7-P8-021: portada, tabla de contenido, propuesta financiera, control de ajustes, diccionario de acrónimos, compromisos y bloque de firmas. | Sebastián Guzmán Díaz |
| 2.2 | 2026-07-29 | Por instrucción de TI Gobernación (Miguel Pérez): se retira el Ajuste de Observabilidad (monitoreo con Grafana, no necesario) y el Ajuste de Backup (la Gobernación tiene su propio protocolo de respaldos de MongoDB). Quedan 3 ajustes: Entra ID, Redis y SAST, renumerados en consecuencia. | Sebastián Guzmán Díaz |

# 10. Aprobación y Firmas

Al firmar este documento, las partes aceptan el alcance técnico, la metodología y los tiempos propuestos para los 3 ajustes descritos.

Por el Cliente (Gobernación de Antioquia):

Nombre: _________________________________

Cargo: _________________________________

Fecha: _________________________________

Por el Proveedor de Desarrollo:

Nombre: Sebastián Guzmán Díaz

Cargo: Contratista

Fecha: _________________________________