## Plan de cambios
PLAN DE CAMBIOS | [9 empty] | Código: FO-M7-P8-019
Versión: 02
Fecha de aprobación: 10/01/2023
FECHA SOLICITUD: |  | 2025-12-10 | [5 empty] | CASO ASOCIADO MEGANT: | [6 empty] | ESTANDAR
TIPO DE CAMBIO: |  | ESTANDAR | [12 empty] | NORMAL
OBJETIVO: |  | Implementar en ambiente preproducción el servicio de Movilidad Antioquia de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gerencia de Seguridad Vial | [12 empty] | EMERGENCIA
META (A donde se quiere llegar - Resultado): |  | Desplegar en ambiente preproducción en las VMs asignadas el proyecto de Movilidad Antioquiade la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gerencia de Seguridad Vial
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: |  | El proyecto consiste en el despliegue, configuración y puesta en operación del sistema SSDD y sus componentes asociados (QX, QXServices y pasarela de pagos) en el ambiente preproducción. Incluye la preparación de la infraestructura lógica (contenedores Docker, servicios, conexiones a bases de datos) y la habilitación de los frentes de atención, garantizando la comunicación con las bases de datos departamentales y los servicios externos necesarios para la consulta y gestión de información de tránsito y movilidad.
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gerencia de Seguridad Vial
ESPECIALISTA SOLICITANTE: |  | BRM: Rafael Jenaro Roldan Ospina - Luis Fernando Florez Garcia
PLAN DE RESPALDO: (Procedimiento PR-M7-P8-012 Administración de Respaldo y recuperación) |  | N/A
FECHA Y HORA VENTANA DE MANTENIMIENTO: |  | Documentar la fecha en que hicieron la implementación del servicio
SERVICIOS AFECTADOS: |  | N/A
RIESGO: (Diligenciar Matriz de evaluación Impacto vs Riesgo) |  | MEDIO
PRERREQUISITOS: |  | Autorización escrita de la Directora de Tecnología e Información para la asignación de los recursos de hardware y software (Formato de solicitud de VMs) - esto no es un prerrequisito para la implementación del servicio
RECURSOS REQUERIDOS: |  | Humanos: Personal de Quipux Adahir Herazo Ramos – Implantación y configuración de aplicación Jaime Andrés Builes – Redes y servidores Jhon Edinson Acevedo – Docker y soporte técnico Julian Mauricio Ángel – Implementación Docker Danith Muñiz – Estructuras BD Eimar F. Quintero – Estructuras BD Xiomara Urrego – Línea gráfica y diseño Falta los actores de GOBANT |  |  |  |  | Hardware: 12vCPU, 48GB de memoria RAM, 510GB HD SSD y 12 tarjetas de red - esto no es un prerrequisito para la actividad |  | Software: 6 suscripciones disponibles para sistema operativo RHEL (Versión DataCenter) - esto no es prerrequisito para la actividad |  |  | Otro: Requieren otro?
DATOS DEL CONTRATISTA: |  | Nombre del Servicio: |  | Datos del servicio a implementar junto la información del contratista
|  | Contrato Vigente: |  | Datos del servicio a implementar junto la información del contratista
|  | Nombre del Contratista: |  | Datos del servicio a implementar junto la información del contratista
|  | Nombre del Técnico o correo de soporte contratista: |  | Datos del servicio a implementar junto la información del contratista
|  | Número de contacto del técnico (si aplica): |  | Datos del servicio a implementar junto la información del contratista
R Responsable A Aprobador C Consultados I Informados
ID | Cargo/Rol Actividades o Tareas | Fecha y hora inicio Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Fecha y hora Final Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Total actividad Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Comité CAB - María Cristina Giraldo Ospina | Coordinador - Jaime Alberto Vásquez Castaño | Administrador Plataforma Virtual VMware GOBANT - Fabio Andrés Márquez Zapata | Administradora del Directorio Activo - Lina Saldarriaga Mora | Administrador de la Red Corporativa - Yeison Monsalve Sánchez | Administrador de la Herramienta de Seguridad PAM - Fredy Borja Carvajal | Operador del Centro de Cómputo - Carlos Torres Correa | Administrador del Servicio Movilidad en Línea - Luis Fernando Florez | Contratista Quipux S.A.S | Observación
1 | Generar el requerimiento en la mesa de servicio MEGANT (ARANDA) | ??? | ??? | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R |  | El caso se genera a nombre del usuario BRM Rafael Jenaro Roldan - Luis Fernando Florez Garcia
2 | Diligenciar el formato de gestión de la calidad "Plan de Cambios" | ??? | ??? | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Plan de Cambios Diligenciado por el Quipux S.A.S
3 | En el servidor ANTLAP131 (Red Hat Enterprise Linux 10.1) se validó la conectividad de los contenedores de Servicios Digitales Ciudadano (avit-backend, alertas-backend, integrador-backend, pagos-backend y portal-movilidad) contra las bases de datos SSDD y QX de preproducción, confirmando la correcta ejecución de las estructuras de BD necesarias para el funcionamiento de la aplicación. | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Base para las pruebas funcionales iniciales del portal ciudadano.
4 | Se revisó el estado del ambiente de preproducción de Servicios Digitales Ciudadano en ANTLAP131, verificando el estado de los contenedores Docker y el acceso al portal portal-movilidad (avit-frontend v0.0.36) y a los servicios de backend, identificando pendientes de publicación y errores funcionales en los frentes ciudadano/empresas asociados a este servidor. | 2025-10-28 12:15 | 2025-10-28 14:36 | 2:21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Se documentan pendientes de publicación y errores de ejecución.
5 | Se revisaron los contextos de publicación de los servicios expuestos por los contenedores de Ciudadano (rutas, puertos y URLs configuradas en docker-compose y en Nginx), ajustando configuraciones para alinear el despliegue con los dominios y subrutas definidos por GSVA y dejando documentadas las novedades encontradas. | 2025-11-05 | 2025-11-05 16:21 | 16:21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Ajuste necesario para correcta exposición del portal y APIs.
6 | Se coordinó la interacción entre los servicios de aplicaciones del cliente (GlassFish/Quipux) y los contenedores de Servicios Digitales Ciudadano desplegados en Docker, validando la comunicación entre estos componentes y documentando las dependencias técnicas. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Actividad de coordinación técnica con Arquitectura/Aplicaciones.
7 | Se ajustaron los archivos de configuración de los contenedores de backend (principalmente avit-backend e integrador-backend v0.0.36), actualizando parámetros de conexión a BD (host, puerto, esquema y credenciales) para corregir las fallas de conexión detectadas desde la aplicación. | 2025-11-10 | 2025-11-10 11:51 | 11:51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Corrige errores de conexión a BD SSDD/QX.
8 | Se actualizaron y desplegaron nuevas versiones de los componentes de Servicios Digitales Ciudadano descargadas desde AWS ECR, iniciando los contenedores alertas-backend:v0.0.36, avit-backend:v0.0.36, integrador-backend:v0.0.36, pagos-backend:v0.0.36 y avit-frontend:v0.0.36 mediante el docker-compose ubicado en /opt/frontoffice-multitenant-docker, dejando estas versiones como activas en el ambiente de preproducción. | 2025-11-10 07:00 | 2025-11-10 10:00 | 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Se dejan versiones estabilizadas para pruebas en QAS.
9 | Se ejecutaron pruebas sobre el flujo de registro de ciudadano desde el portal portal-movilidad (contenedor avit-frontend v0.0.36), monitoreando las llamadas a los servicios avit-backend e integrador-backend para identificar la causa de los errores 504 Gateway Timeout y recopilando evidencias (logs de contenedores) para su análisis. | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 11:30 | 2:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Se identifican tiempos de respuesta y errores 504 en los servicios.
10 | Se revisaron los problemas de comunicación entre los contenedores avit-backend, alertas-backend, pagos-backend e integrador-backend y las bases de datos SSDD/QX/QXServices, validando la resolución DNS y los puertos configurados en docker-compose, y realizando pruebas desde los contenedores para confirmar la correcta respuesta de los servicios de BD. | 2025-11-12 12:15 | 2025-11-12 16:51 | 4:36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Se comprueba conectividad a BD desde cada contenedor.
11 | Se confirmó que los servicios de Ciudadano desplegados en ANTLAP131 como contenedores Docker se encontraban levantados y operativos en el ambiente de preproducción (estado Up para avit-backend, alertas-backend, integrador-backend, pagos-backend y portal-movilidad), verificando conectividad de red y respuesta de los endpoints expuestos. | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Validación de estado de servicios en QAS.
12 | Se validó funcionalmente que, con los contenedores de Ciudadano en versión v0.0.36, se encontraban operativas las funcionalidades principales: creación de usuarios, consulta de multas/comparendos/acuerdos de pago, consulta del estado de vehículos y visualización de tarjetas de multas y tarjetas de vehículos, dejando estas pruebas como base para la entrada en pruebas con el usuario. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Funcionalidades clave OK en ambiente de pruebas.
13 | Se ajustaron parámetros de conexión a las bases de datos SSDD, QX y QXServices utilizados por los contenedores avit-backend, integrador-backend y pagos-backend v0.0.36, realizando pruebas de consulta y transacción para confirmar la solución de los problemas de comunicación y estabilidad de los servicios. | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Estabilización de comunicación con BD.
14 | Se atendió la incidencia con la pasarela de pagos Place to Pay, actualizando la configuración del contenedor pagos-backend v0.0.36 (URLs, credenciales y parámetros de integración) y ejecutando pruebas de pago desde el ambiente de preproducción para verificar la corrección inicial de la integración. | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Ajustes iniciales de integración P2P.
15 | Se ejecutó el intento de certificación con Place to Pay desde el contenedor pagos-backend v0.0.36, identificando que el consumo debía realizarse por REST y no por SOAP; se definieron y aplicaron los ajustes en la configuración y el código para usar los endpoints REST de la pasarela y se documentaron los resultados de la prueba fallida. | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Certificación fallida, se define cambio a REST.
16 | Se desplegó en ANTLAP131 una nueva versión del contenedor pagos-backend v0.0.36 (y contenedores relacionados cuando fue requerido) con los ajustes de integración a Place to Pay, regenerando la imagen Docker desde AWS ECR y actualizando el docker-compose, dejando la nueva versión en ejecución y lista para reintentos de certificación. | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Preparación para nueva ronda de certificación P2P.
17 | Se identificó y corrigió el error relacionado con el no envío del campo correo electrónico en las transacciones hacia Place to Pay; se actualizaron las variables de entorno y/o archivos de configuración del contenedor pagos-backend v0.0.36 y se realizaron pruebas de pago desde el ambiente de pruebas para validar el comportamiento esperado. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Corrección de parámetro obligatorio (email) en integración P2P.
18 | Se habilitó y verificó el acceso al frontoffice de Servicios Digitales Ciudadano (portal-movilidad sobre avit-frontend v0.0.36), compartiendo con el cliente la URL del portal publicada desde este servidor para la realización de pruebas funcionales de usuario en el ambiente de preproducción. | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Portal ciudadano disponible para pruebas del cliente.
19 | En el servidor ANTLAP130 se realizó la instalación y configuración de los prerrequisitos para el aplicativo Servicios Digitales Backoffice sobre Linux (Docker, Docker Compose, Nginx y AWS CLI), habilitando la conexión segura al repositorio AWS ECR para la descarga de imágenes Docker del backoffice. | 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 11:00 | 3:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Prerrequisitos listos para despliegue de Backoffice.
20 | Se configuró el proyecto /opt/ssdd-backoffice-plugins-docker y se desplegó el contenedor ssdd-backoffice-plugins utilizando la imagen ssdd-backoffice-plugins-docker del repositorio AWS ECR, exponiendo los puertos de servicio y mapeando los volúmenes de configuración y logs (/opt/ssdd-backoffice-plugins-docker/config y /opt/ssdd-backoffice-plugins-docker/logs), dejando el servicio configurado con política de reinicio automático. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Backend de Backoffice operativo en ambiente de pruebas.
21 | Se desplegó el contenedor ssdd-backoffice-plugins-front-docker con la imagen correspondiente desde AWS ECR, publicando el puerto de acceso web del frontend de Backoffice y enlazándolo a la red Docker ssdd-network, permitiendo el acceso de usuarios internos al módulo de administración. | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 11:00 | 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Frontend de Backoffice disponible para validación funcional.
22 | En el servidor ANTLAP127 se instaló y configuró la plataforma de contenedores basada en Docker y Docker Compose, junto con Nginx y AWS CLI, para soportar el despliegue de los componentes de Servicios Digitales Empresas desde el repositorio AWS ECR. | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Prerrequisitos listos para despliegue del portal de empresas.
23 | Se configuró el proyecto /opt/ssdd-portal-empresas-docker y se desplegó el contenedor ssdd-portal-empresas-docker con imagen del repositorio AWS ECR, publicando los puertos configurados y mapeando volúmenes de configuración y logs, conectado a la red Docker ssdd-network y con política de reinicio automático. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Backend del portal de empresas operativo en ambiente de pruebas.
24 | Se desplegó el contenedor ssdd-portal-empresas-docker-front utilizando la imagen correspondiente desde AWS ECR, publicando el puerto web para el acceso al portal de empresas y compartiendo el volumen de configuración /opt/ssdd-portal-empresas-docker/config, quedando asociado a la red ssdd-network y listo para las pruebas funcionales del cliente. | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 14:36 | 4:36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | Portal de empresas disponible para validación de negocio.
25 | Cerrar el caso en la mesa de servicio MEGANT | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:30 | 0:31
Total Tiempo Invertido |  |  |  | 53:15
NOTA: Este plan de cambios no contempla la implementación del servicio - ???
PLAN DE RECUPERACION
Actividad |  | Tiempo hh:mm proyectado de la actividad
N/A |  | 0:00
Tiempo total roll back |  | 0:00
Note on B6: DEFINICIONES ¿QUÉ ES UN CAMBIO?: Son adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en equipos físicos, de red, software, aplicación, sistema, versión de computadores o documentación asociada. TIPOS DE CAMBIOS CAMBIO ESTÁNDAR (PRE-APROBADO): Es una modificación en la línea base de un servicio que por el volumen de generación y su resultado en la evaluación del impacto vs riesgo es bajo o nulo en la operatividad de los servicios, ya cuenta con aprobación previa, tiene ventana negociada y un flujo de trabajo (pre establecido) para su ejecución. CAMBIO NORMALES: Una modificación o adición en cualquier elemento de configuración (CI) que está asociado a errores conocidos o a nuevas implementaciones que afectan la operatividad de la plataforma y su resultado en la evaluación de impacto vs riesgo sea Alta o Media. NOTA: Los cambios normales requieren programación y aprobación del CAB. CAMBIO DE EMERGENCIA: Son aquellos cambios que demandan prioridad absoluta y se realizan a la mayor brevedad posible debido a que está en riesgo la prestación de un servicio. NOTA: Los cambios de emergencia deben estar aprobados por el ECAB.
Note on D6: user: Estándar Normal Emergencia
Note on K24: AMARQUEZZ: Se requiere - Alejandro Ospina
Note on L24: AMARQUEZZ: No se requiere para la actividad
Note on M24: AMARQUEZZ: No se requiere para la actividad
Note on F50: Fecha y hora de la actividad final (PLANEADO) - Fecha y hora de la actividad inicial (PLANEADO)

## Matriz de Impacto vs Riesgo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO VS RIESGO
No de Cambio: | 90160 |  |  |  | 0 veces | 1
Justificación del cambio: A través del BRM de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realizan la solicitud de "Crear 6 nuevas VMs con SO RHEL 10 en la plataforma virtual VMware GOBANT para el servicio de Movilidad ambiente de pruebas con las siguientes características: VM1: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXEMPRESATEST. VM2: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXPORTALTEST. VM3: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD, Conexión red DMZ e IP Pública - Rol: QXPROXYTEST. VM4: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDBACKOFFICETEST. VM5: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDFRONTTEST. VM6: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXTRANSVERSALESTEST." Recursos aprobados por la Directora de Tecnología e Información |  |  |  |  | 1-2 veces | 2
Observaciones: | Establecer la estrategia de respaldo y recuperación para las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 |  |  |  | 3 o más veces | 3
[5 empty] | Alto | 1
[5 empty] | Medio | 2
Validación |  | Valoración |  |  | Bajo | 3
1. Cantidad de veces que ha ejecutado este tipo de cambio |  | 0 veces | 1 |  | Alta | 1
2. Despliegue de impacto en componentes |  | Bajo | 3 |  | Media | 2
3. Complejidad técnica y funcional |  | Baja | 3 |  | Baja | 3
4. Cantidad de usuarios afectados |  | Área(s) específica(s) | 2 |  | Total usuarios | 1
5. Usuarios externos afectados por el cambio? |  | No | 3 |  | Área(s) específica(s) | 2
6. Riesgo al no implementar el cambio |  | Afectación Servicio | 2 |  | Ninguno | 3
7. Número de servicios afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Si | 1
8. Criticidad del componente afectado |  | Baja | 3 |  | No | 3
9. Número de aplicativos afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Sanciones, Multas | 1
10. Afectación por no tener un medio de contingencia |  | No | 3 |  | Afectación Servicio | 2
[5 empty] | Otros | 3
Total |  | 24 | 24 | MEDIO | Ninguno | 4
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
Alto | Entre 10 y 17 |  |  |  | Entre 6 y 10 | 3
Medio | Entre 18 y 25 |  |  |  | Total servicios | 1
Bajo | Entre 26 y 31 |  |  |  | Ninguno | 3
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
[5 empty] | Total aplicativos | 1
Note on C3: AMARQUEZZ: No es el # de caso
Note on B4: AMARQUEZZ: No es la justificación del plan
Note on C5: AMARQUEZZ: No son las observaciones del caso
Note on B9: Hace referencia a cuántas veces se ha ejecutado el cambio de forma satisfactoria
Note on B10: Se refiere al impacto que se genera en cadena hacia otros componentes. Alto: Que no se tenga un plan de disponibilidad. Componen SPOF Medio: Puede ser un SPOF, pero se cuenta con un plan de recuperación probado. Bajo: No es un punto único de fallo (No afecta la disponibilidad del servicio)
Note on B11: Cuál es el nivel de dificultad que tiene la implementación del cambio, se necesitan conocimientos específicos y de alto nivel para dicha implementación?
Note on B12: Cantidad de personas que usan un servicio, aplicación o componente que pueden ver afectadas sus labores durante la implementación.
Note on B13: Hay usuarios externos afectados por el cambio?
Note on B14: Es totalmente necesario el cambio? Si no se implementa se ponen en riesgo otros servicios, temas contractuales, etc.?
Note on B15: Cantidad de servicios que se verán afectados durante la implementación del cambio
Note on B16: El componente donde se ejecutará el cambio es vital para la prestación del servicio?
Note on B17: Cuantas aplicaciones se afectarán durante la implementación del cambio?
Note on B18: El componente tiene redundancia? Si no la tiene se genera afectación en el servicio?

## VMs Asignadas
Adjuntar el diagrama del servicio