## Plan de cambios
PLAN DE CAMBIOS | [8 empty] | Código: FO-M7-P8-019
Versión: 02
Fecha de aprobación: 10/01/2023
FECHA SOLICITUD: |  | 2026-06-30 |  |  |  |  | CASO ASOCIADO MEGANT: |  |  |  |  | ESTANDAR
TIPO DE CAMBIO: |  | ESTANDAR | [9 empty] | NORMAL
OBJETIVO: |  | Actualizar en ambiente QAS los cambios en el esquema de seguridad del cliente FOVIDA con base en el informe de vulnerabilidades enviado el día 03 de junio de 2026 | [9 empty] | EMERGENCIA
META: (A donde se quiere llegar - Resultado) |  | Actualizar en ambiente QAS los cambios en el esquema de seguridad del cliente FOVIDA con base en los puntos INT-2026-FVA01-002, INT-2026-FVA01-003, INT-2026-FVA01-004, INT-2026-FVA01-005, INT-2026-FVA01-006, INT-2026-FVA01-007, INT-2026-FVA01-008, INT-2026-FVA01-009, INT-2026-FVA01-010 (ver informe de vulnerabilidades adjunto), con la finalidad de realizar la ejecución de plan de pruebas en conjunto con el fondo de la vivienda y la Sirección TI, para que en caso de aprobarse, se realice la correspondiente implementación en ambiente de producción
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: |  | Luego de la implementación de las funcionalidades concernientes a mejorar el esquema de seguridad del cliente FOVIDA con base en los puntos indicados referentes al informe de vulnerabilidades, se pretende realizar las pruebas pertinentes para efectos de entrega e implementación de estas funcionalidades para el uso del fondo de la vivienda en ambiente productivo
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  | Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativo - Dirección Desarrollo de Talento Humano
ESPECIALISTA SOLICITANTE: |  | Jonnathan Marentes - Área de Desarrollo (Contratista M.R Asesores y Consultores S.A.S), Supervisora Contrato: Consuelo Torres
PLAN DE RESPALDO: (Procedimiento PR-M7-P8-012 Administración de Respaldo y recuperación) |  | N/A
FECHA Y HORA VENTANA DE MANTENIMIENTO: |  | 08 de julio de 2026 después de las 13:00 horas
SERVICIOS AFECTADOS: |  | Sitio web FOVIDA Ambiente QAS
RIESGO: (Diligenciar Matriz de evaluación Impacto vs Riesgo) |  | BAJO
PRERREQUISITOS: |  | Acceso a VPN y PAM para ingresar la VM ANTLAP92
RECURSOS REQUERIDOS |  | Humanos: Contratista M.R Asesores y Consultores S.A.S. (Jonnathan Marentes), Supervisor del Contrato (Consuelo Torres), administrador de Plataforma FOVIDA (Carlos Serna o a su vez quien asigne Dirección TI) |  |  |  | Hardware: N/A |  | Software: N/A |  |  | Otros: N/A
DATOS DEL CONTRATISTA: |  | Nombre del Servicio: |  | FOVIDA
|  | Contrato Vigente: |  | 4600019045
|  | Nombre del Contratista: |  | M.R Asesores y Consultores S.A.S.
|  | Nombre del Técnico o correo de soporte contratista: |  | Jonnathan Marentes Párraga (jonathan.marentes@mr-ayc.com)
|  | Número de contacto del técnico (si aplica): |  | 3185428156
R Responsable A Aprobador C Consultados I Informados
ID | Cargo/Rol Actividades o Tareas | Fecha y hora inicio Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Fecha y hora Final Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Total actividad Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Comité CAB - María Cristina Giraldo Ospina | Coordinador - Jaime Alberto Vásquez Castaño | Administrador de Plataforma FOVIDA - (Carlos Serna o a su vez quien asigne Dirección TI) | Contratista FOVIDA - Jonnathan Marentes | Supervisora del Contrato - Consuelo Torres | Usuarios Finales FOVIDA | Observación
1 | Generar el requerimiento en la mesa de servicio MEGANT | 2026-07-01 14:00 | 2026-07-01 14:10 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A
2 | Diligenciar el formato de gestión de la calidad "Plan de Cambios" | 2026-07-01 14:10 | 2026-07-01 14:30 | 0:20 | N/A | N/A | R | R | R | N/A | Formato revisado y aprobado por la Dirección de Tecnología e Información
3 | Gestión de correo electrónico por parte de Dirección TI para envío de claves de factor MFA con configuración de clave para aplicaciones con el fin de incluir en string de conexión. | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 17:00 | 4:00 | N/A | N/A | R | I | I | N/A | Gestionar con el área respectiva para suministro de dicho correo. Nota: Esta fecha y hora propuesta está sujeta a disponibiidad de área respectiva, la cual se puede gestionar hasta el día previo a la actualización del 15 de julio
4 | Configuración de dominio para conexión vía https al ambiente QAS FOVIDA con el fin de acceder al ambiente de QAS de FOVIDA vía HTTP | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | 9:00 | N/A | N/A | R | I | I | N/A | Gestionar con el área respectiva para efectuar dicha configuración. Nota: Esta fecha y hora propuesta está sujeta a disponibiidad de área respectiva, la cual se puede gestionar hasta el día previo a la actualización del 15 de julio
5 | Configuración y pruebas de generación factor MFA empleando correo electrónico suministrado en cliente FOVIDA | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 12:00 | 4:00 | N/A | N/A | I | R | N/A | N/A | Con correo suministrado, se realizan pruebas de gestión MFA Nota: Esta fecha y hora propuesta está sujeta a disponibiidad de área respectiva, la cual se puede gestionar hasta el día previo a la actualización del 15 de julio
6 | Generación wildcard y uso de dominio suministrado para ambiente Qas de FOVIDA para acceso https, mediante certificado SSL | 2026-07-10 14:00 | 2026-07-10 15:00 | 1:00 | N/A | N/A | I | R | N/A | N/A | Con dominio asignado, se realiza configuración del wildcard respectivo para acceso con certificado SSL vía https al ambiente Qas de FOVIDA Nota: Esta fecha y hora propuesta está sujeta a disponibilidad de las anteriores actividades, la cual se puede gestionar hasta el día previo a la actualización del 15 de julio
7 | Informar a los usuarios finales la suspensión del servicio FOVIDA ambiente QAS | 2026-07-15 14:30 | 2026-07-15 14:35 | 0:05 | N/A | N/A | N/A | N/A | R | I | Se informará mediante correo electrónico o Microsoft Teams
8 | Generar un Template de la VM ANTLAP92 | 2026-07-15 14:35 | 2026-07-15 15:00 | 0:25 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | Este Template se almacena por espacio de 1 semana
9 | Habilitar el acceso SSH a la VM ANTLAP92 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-15 15:10 | 0:10 | N/A | N/A | R | I | N/A | N/A | Se informará mediante correo electrónico
10 | Bajar el servicio de cliente FOVIDA y servicio autenticación en la VM ANTLAP92 | 2026-07-15 15:10 | 2026-07-15 15:20 | 0:10 | N/A | N/A | N/A | R | I | N/A
11 | Copia del microservicio de autenticación y el cliente FOVIDA en caso que se requiera rollback parcial | 2026-07-15 15:20 | 2026-07-15 15:23 | 0:03 | N/A | N/A | N/A | R | I | N/A
12 | Traslado del microservicio de autenticación y del cliente FOVIDA con base en el nuevo compilado al servidor VM ANTLAP92 | 2026-07-15 15:23 | 2026-07-15 15:30 | 0:07 | N/A | N/A | N/A | R | I | N/A
13 | Iniciar cliente FOVIDA y microservicio de autenticación ambiente de QAS de la VM ANTLAP92 | 2026-07-15 15:30 | 2026-07-15 15:40 | 0:10 | N/A | N/A | N/A | R | I | N/A
14 | Verificar la disponibilidad del cliente FOVIDA en ambiente de QAS alojado en la VM ANTLAP92 vía HTTPS y a través de uso del certificado SSL | 2026-07-15 15:40 | 2026-07-15 16:10 | 0:30 | N/A | N/A | R | R | R | N/A
15 | Informar a los usuarios finales la disponibilidad del servicio FOVIDA ambiente de QAS | 2026-07-15 16:10 | 2026-07-15 16:30 | 0:20 | N/A | N/A | N/A | N/A | R | I | Se informará mediante correo electrónico o Microsoft Teams
16 | Deshabilitar el acceso SSH a la VM ANTLAP92 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-15 18:10 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A
17 | Generación de nueva prueba de vulnerabilidades y envío de retroalimentación con base en las implementaciones de seguridad en el ambiente QAS de FOVIDA | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-23 17:00 | 177:00 | N/A | N/A | R | I | I | N/A | Gestionar con el área respectiva para ejecución de prueba de vulnerabilidades y retroalimentación respectiva
18 | Eliminar el Template generado a la máquina "ANTLAP92" | 2026-07-22 10:00 | 2026-07-22 10:30 | 0:30 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A
19 | Aprobación de cambios en la configuración de seguridad aplicada al sistema de información FOVIDA | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-24 17:00 | 1:00 | R | R | I | I | I | N/A | A través de comité de cambios o reunión de retroalimentación del ejercicio
20 | Cerrar el caso MEGANT | 2026-07-25 09:00 | 2026-07-25 09:10 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A
Total Tiempo Invertido |  |  |  | 199:20
NOTA:
PLAN DE RECUPERACION
Actividad |  | Tiempo hh:mm proyectado de la actividad
Detener servicio de FOVIDA QAs de la VM ANTLAP92 |  | 0:05
Revesar cambios de microservicios instalados y restaurar los respaldados en el servidor ANTLAP92 |  | 0:30
Iniciar el servicio de FOVIDA QAs en la VM ANTLAP92 |  | 0:10
Realizar pruebas funcionales al servicio de FOVIDA QAs alojado en la VM ANTLAP92 |  | 0:30
Tiempo total roll back |  | 1:15
Note on B6: DEFINICIONES ¿QUÉ ES UN CAMBIO?: Son adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en equipos físicos, de red, software, aplicación, sistema, versión de computadores o documentación asociada. TIPOS DE CAMBIOS CAMBIO ESTÁNDAR (PRE-APROBADO): Es una modificación en la línea base de un servicio que por el volumen de generación y su resultado en la evaluación del impacto vs riesgo es bajo o nulo en la operatividad de los servicios, ya cuenta con aprobación previa, tiene ventana negociada y un flujo de trabajo (pre establecido) para su ejecución. CAMBIO NORMALES: Una modificación o adición en cualquier elemento de configuración (CI) que está asociado a errores conocidos o a nuevas implementaciones que afectan la operatividad de la plataforma y su resultado en la evaluación de impacto vs riesgo sea Alta o Media. NOTA: Los cambios normales requieren programación y aprobación del CAB. CAMBIO DE EMERGENCIA: Son aquellos cambios que demandan prioridad absoluta y se realizan a la mayor brevedad posible debido a que está en riesgo la prestación de un servicio. NOTA: Los cambios de emergencia deben estar aprobados por el ECAB.
Note on D6: user: Estándar Normal Emergencia
Note on F45: Fecha y hora de la actividad final (PLANEADO) - Fecha y hora de la actividad inicial (PLANEADO)

## Matriz de Impacto vs Riesgo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO VS RIESGO
No de Cambio: |  |  |  |  | 0 veces | 1
Justificación del cambio: Actualizar en ambiente QAS los cambios en el esquema de seguridad del cliente FOVIDA con base en los puntos INT-2026-FVA01-002, INT-2026-FVA01-003, INT-2026-FVA01-004, INT-2026-FVA01-005, INT-2026-FVA01-006, INT-2026-FVA01-007, INT-2026-FVA01-008, INT-2026-FVA01-009, INT-2026-FVA01-010 (ver informe de vulnerabilidades adjunto), con la finalidad de realizar la ejecución de plan de pruebas en conjunto con el fondo de la vivienda y la Sirección TI, para que en caso de aprobarse, se realice la correspondiente implementación en ambiente de producción |  |  |  |  | 1-2 veces | 2
Observaciones: | Generar un Template de la VM ANTLAP92 |  |  |  | 3 o más veces | 3
[5 empty] | Alto | 1
[5 empty] | Medio | 2
Validación |  | Valoración |  |  | Bajo | 3
1. Cantidad de veces que ha ejecutado este tipo de cambio |  | 1-2 veces | 2 |  | Alta | 1
2. Despliegue de impacto en componentes |  | Medio | 2 |  | Media | 2
3. Complejidad técnica y funcional |  | Alta | 1 |  | Baja | 3
4. Cantidad de usuarios afectados |  | Total usuarios | 1 |  | Total usuarios | 1
5. Usuarios externos afectados por el cambio? |  | Si | 1 |  | Área(s) específica(s) | 2
6. Riesgo al no implementar el cambio |  | Otros | 3 |  | Ninguno | 3
7. Número de servicios afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Si | 1
8. Criticidad del componente afectado |  | Alta | 1 |  | No | 3
9. Numero de aplicativos afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Sanciones, Multas | 1
10. Afectación por no tener un medio de contingencia |  | Si | 1 |  | Afectación Servicio | 2
[5 empty] | Otros | 3
Total |  | 16 | 16 | ALTO | Ninguno | 4
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
Alto | Entre 10 y 17 |  |  |  | Entre 6 y 10 | 3
Medio | Entre 18 y 25 |  |  |  | Total servicios | 1
Bajo | Entre 26 y 31 |  |  |  | Ninguno | 3
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
[5 empty] | Total aplicativos | 1
Note on B9: Hace referencia a cuántas veces se ha ejecutado el cambio de forma satisfactoria
Note on B10: Se refiere al impacto que se genera en cadena hacia otros componentes. Alto: Que no se tenga un plan de disponibilidad. Componen SPOF Medio: Puede ser un SPOF, pero se cuenta con un plan de recuperación probado. Bajo: No es un punto único de fallo (No afecta la disponibilidad del servicio)
Note on B11: Cuál es el nivel de dificultad que tiene la implementación del cambio, se necesitan conocimientos específicos y de alto nivel para dicha implementación?
Note on B12: Cantidad de personas que usan un servicio, aplicación o componente que pueden ver afectadas sus labores durante la implementación.
Note on B13: Hay usuarios externos afectados por el cambio?
Note on B14: Es totalmente necesario el cambio? Si no se implementa se ponen en riesgo otros servicios, temas contractuales, etc.?
Note on B15: Cantidad de servicios que se verán afectados durante la implementación del cambio
Note on B16: El componente donde se ejecutará el cambio es vital para la prestación del servicio?
Note on B17: Cuantas aplicaciones se afectarán durante la implementación del cambio?
Note on B18: El componente tiene redundancia? Si no la tiene se genera afectación en el servicio?