## Plan de cambios
PLAN DE CAMBIOS | [9 empty] | Código: FO-M7-P8-019
Versión: 02
Fecha de aprobación: 10/01/2023
FECHA SOLICITUD: |  | 2025-09-17 | [5 empty] | CASO ASOCIADO MEGANT: |  | 90160 |  |  | ESTANDAR
TIPO DE CAMBIO: |  | ESTANDAR | [10 empty] | NORMAL
OBJETIVO: |  | Asignar recursos de hardware y software para implementar el servicio de Movilidad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz ambiente de pruebas | [10 empty] | EMERGENCIA
META (A donde se quiere llegar - Resultado): |  | Crear 6 nuevas VMs bajo sistema operativo Red Hat Enterprise Linux para implementar el servicio de Movilidad de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz ambiente de pruebas
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: |  | A través del BRM de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realizan la solicitud de "Crear 6 nuevas VMs con SO RHEL 10 en la plataforma virtual VMware GOBANT para el servicio de Movilidad ambiente de pruebas con las siguientes características: VM1: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXEMPRESATEST. VM2: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXPORTALTEST. VM3: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD, Conexión red DMZ e IP Pública - Rol: QXPROXYTEST. VM4: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDBACKOFFICETEST. VM5: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDFRONTTEST. VM6: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXTRANSVERSALESTEST." Recursos aprobados por la Directora de Tecnología e Información
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  | Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
ESPECIALISTA SOLICITANTE: |  | BRM: Rafael Jenaro Roldan Ospina
PLAN DE RESPALDO: (Procedimiento PR-M7-P8-012 Administración de Respaldo y recuperación) |  | Definir la estrategia de respaldo y recuperación para las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 a través de la herramienta Veeam Backup
FECHA Y HORA VENTANA DE MANTENIMIENTO: |  | Jueves 18 de septiembre de 2025 a las 07:00 horas
SERVICIOS AFECTADOS: |  | N/A
RIESGO: (Diligenciar Matriz de evaluación Impacto vs Riesgo) |  | MEDIO
PRERREQUISITOS: |  | Autorización escrita de la Directora de Tecnología e Información para la asignación de los recursos de hardware y software (Formato de solicitud de VMs)
RECURSOS REQUERIDOS: |  | Humanos: BRM Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz (Rafael Jenaro Roldan Ospina), Administradora del Directorio Activo (Lina Saldarriaga Mora), Administrador de la Red Corporativa (Yeison Monsalve Sánchez), Administrador de la Herramienta de Seguridad PAM (Fredy Borja Carvajal), Operador del Centro de Cómputo (Carlos Torres Correa) y Administrador de la Plataforma Virtual VMware GOBANT (Fabio Andrés Márquez Zapata) |  |  |  |  | Hardware: 12vCPU, 48GB de memoria RAM, 510GB HD SSD y 12 tarjetas de red |  | Software: 6 suscripciones disponibles para sistema operativo RHEL (Versión DataCenter) |  | Otros: 570GB de capacidad disponible en la herramienta de respaldo y recuperación Veeam Backup. Una dirección IP pública
DATOS DEL CONTRATISTA: |  | Nombre del Servicio: |  | Plataforma Virtual VMware GOBANT
|  | Contrato Vigente: |  | 4600017795
|  | Nombre del Contratista: |  | TI724 S.A.S.
|  | Nombre del Técnico o correo de soporte contratista: |  | Ingeniero de Soporte Técnico Disponible
|  | Número de contacto del técnico (si aplica): |  | 3045218963
R Responsable A Aprobador C Consultados I Informados
ID | Cargo/Rol Actividades o Tareas | Fecha y hora inicio Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Fecha y hora Final Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Total actividad Tiempo hh:mm proyectado de la actividad | Comité CAB - María Cristina Giraldo Ospina | Coordinador - Jaime Alberto Vásquez Castaño | Administrador Plataforma Virtual VMware GOBANT - Fabio Andrés Márquez Zapata | Administradora del Directorio Activo - Lina Saldarriaga Mora | Administrador de la Red Corporativa - Yeison Monsalve Sánchez | Administrador de la Herramienta de Seguridad PAM - Fredy Borja Carvajal | Operador del Centro de Cómputo - Carlos Torres Correa | Observación
1 | Generar el requerimiento en la mesa de servicio MEGANT (ARANDA) | 2025-09-17 16:49 | 2025-09-17 16:54 | 0:05 | I | I | R | N/A | N/A | N/A | N/A | El caso se genera a nombre del BRM Rafael Roldan
2 | Diligenciar el formato de gestión de la calidad "Plan de Cambios" | 2025-09-25 13:30 | 2025-09-25 14:30 | 1:00 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Asignar 6 nombres de máquina Linux aplicaciones y 6 dirección IP (IPv4 e IPv6) | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:20 | 0:20 | N/A | N/A | I | R | N/A | N/A | N/A | Una de las dirección IP se requiere en la red DMZ. Ver listado de nombres e IPs asignados
4 | Crear el registro de las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 en el DNS interno ANTIOQUIA.LOCAL | 2025-09-17 16:20 | 2025-09-17 16:40 | 0:20 | N/A | N/A | R | R | N/A | N/A | N/A | Registro para los segmentos IPv4 e IPv6
5 | Asignar una dirección IP pública para la VM ANTLAP129 | 2025-09-17 16:20 | 2025-09-17 16:25 | 0:05 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A
6 | Habilitar las reglas de comunicación básicas y de navegación para las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 | 2025-09-17 16:25 | 2025-09-17 16:45 | 0:20 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A
7 | Crear la VM ANTLAP127 en la plataforma virtual VMware GOBANT | 2025-09-18 07:00 | 2025-09-18 07:05 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Aplicar estándares de mejores prácticas VMware en la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 07:05 | 2025-09-18 07:15 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Clonar la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 07:15 | 2025-09-18 07:30 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Este clon se almacena por espacio de 2 semanas
10 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 07:30 | 2025-09-18 07:45 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
11 | Registrar la VM ANTLAP127 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 07:45 | 2025-09-18 07:50 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 07:50 | 2025-09-18 07:53 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
13 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 07:53 | 2025-09-18 08:03 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
14 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 08:03 | 2025-09-18 08:05 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
15 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 08:05 | 2025-09-18 08:07 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
16 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP127 con perfil "root" | 2025-09-18 08:07 | 2025-09-18 08:09 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
17 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 08:09 | 2025-09-18 08:19 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
18 | Crear la VM ANTLAP128 en la plataforma virtual VMware GOBANT a partir del clon de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 08:20 | 2025-09-18 08:25 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
19 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 08:25 | 2025-09-18 08:40 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
20 | Registrar la VM ANTLAP128 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 08:40 | 2025-09-18 08:45 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
21 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 08:45 | 2025-09-18 08:48 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
22 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 08:48 | 2025-09-18 08:58 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
23 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 08:58 | 2025-09-18 09:00 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
24 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:02 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
25 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP128 con perfil "root" | 2025-09-18 09:02 | 2025-09-18 09:04 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
26 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP128 | 2025-09-18 09:04 | 2025-09-18 09:14 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
27 | Crear la VM ANTLAP129 en la plataforma virtual VMware GOBANT a partir del clon de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 09:15 | 2025-09-18 09:20 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
28 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:20 | 2025-09-18 09:35 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
29 | Registrar la VM ANTLAP129 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 09:35 | 2025-09-18 09:40 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
30 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:40 | 2025-09-18 09:43 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
31 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:43 | 2025-09-18 09:53 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
32 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:53 | 2025-09-18 09:55 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
33 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:55 | 2025-09-18 09:57 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
34 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP129 con perfil "root" | 2025-09-18 09:57 | 2025-09-18 09:59 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
35 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP129 | 2025-09-18 09:59 | 2025-09-18 10:09 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
36 | Crear la VM ANTLAP130 en la plataforma virtual VMware GOBANT a partir del clon de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 10:10 | 2025-09-18 10:15 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
37 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:15 | 2025-09-18 10:30 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
38 | Registrar la VM ANTLAP130 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 10:30 | 2025-09-18 10:35 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
39 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:35 | 2025-09-18 10:38 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
40 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:38 | 2025-09-18 10:48 | 0:10 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
41 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:48 | 2025-09-18 10:50 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
42 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:50 | 2025-09-18 10:52 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
43 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP130 con perfil "root" | 2025-09-18 10:52 | 2025-09-18 10:54 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
44 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP130 | 2025-09-18 10:54 | 2025-09-18 11:04 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
45 | Crear la VM ANTLAP131 en la plataforma virtual VMware GOBANT a partir del clon de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 13:30 | 2025-09-18 13:35 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
46 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 13:35 | 2025-09-18 13:50 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
47 | Registrar la VM ANTLAP131 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 13:50 | 2025-09-18 13:55 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
48 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 13:55 | 2025-09-18 13:58 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
49 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 13:58 | 2025-09-18 14:18 | 0:20 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
50 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 14:18 | 2025-09-18 14:20 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
51 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 14:20 | 2025-09-18 14:22 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
52 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP131 con perfil "root" | 2025-09-18 14:22 | 2025-09-18 14:24 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
53 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP131 | 2025-09-18 14:24 | 2025-09-18 14:34 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
54 | Crear la VM ANTLAP132 en la plataforma virtual VMware GOBANT a partir del clon de la VM ANTLAP127 | 2025-09-18 14:35 | 2025-09-18 14:40 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
55 | Instalar y configurar el sistema operativo RHEL 10.0 en la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 14:40 | 2025-09-18 14:55 | 0:15 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
56 | Registrar la VM ANTLAP132 en el portal de Red Hat Access | 2025-09-18 14:55 | 2025-09-18 15:00 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
57 | Instalar el agende de Red Hat Insight en la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 15:03 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
58 | Descargar y aplicar los parches de seguridad disponibles para el sistema operativo RHEL de la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 15:03 | 2025-09-18 15:23 | 0:20 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se aplicaran todos los parches de seguridad disponibles, esta actividad genera reinicio de la VM
59 | Verificar la configuración del protocolo NTP de la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 15:23 | 2025-09-18 15:25 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
60 | Realizar pruebas de acceso SSH a la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 15:25 | 2025-09-18 15:27 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
61 | Crear el usuario "segurinfo" en la VM ANTLAP132 con perfil "root" | 2025-09-18 15:27 | 2025-09-18 15:29 | 0:02 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
62 | Instalar el antivirus corporativo en la VM ANTLAP132 | 2025-09-18 15:29 | 2025-09-18 15:39 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | R | N/A | N/A | Esta actividad genera reinicio de la VM
63 | Generar un Template de las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | 1:00 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Este Template se almacena por espacio de 2 semanas
64 | Configurar el acceso SSH a las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 a través de la herramienta de seguridad PAM | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:15 | 0:15 | N/A | N/A | I | N/A | N/A | R | N/A | Se configura para el usuario de dominio: RHERRERAR
65 | Informar al usuario Luis Fernando Florez Garcia la disponibilidad del acceso a las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 | 2025-09-25 09:15 | 2025-09-25 09:18 | 0:03 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A | Se suministra el procedimiento de configuración de la herramienta PAM
66 | Realizar pruebas de acceso a las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 desde la herramienta PAM | 2025-09-25 09:30 | 2025-09-25 09:40 | 0:10 | N/A | N/A | I | N/A | N/A | N/A | N/A
67 | Crear la política de respaldo y recuperación de las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | 2:00 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | R | Se programa según la solicitud de creación de la VM
68 | Eliminar los Template de las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | 0:30 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
69 | Cerrar el requerimiento en la mesa de servicio MEGANT (ARANDA) | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:05 | 0:05 | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A | N/A
Total Tiempo Invertido |  |  |  | 12:22
NOTA: Este plan de cambios no contempla la implementación del servicio
PLAN DE RECUPERACION
Actividad |  | Tiempo hh:mm proyectado de la actividad
N/A |  | 0:00
Tiempo total roll back |  | 0:00
Note on B6: DEFINICIONES ¿QUÉ ES UN CAMBIO?: Son adiciones, modificaciones o remociones aprobadas, soportadas o basadas en equipos físicos, de red, software, aplicación, sistema, versión de computadores o documentación asociada. TIPOS DE CAMBIOS CAMBIO ESTÁNDAR (PRE-APROBADO): Es una modificación en la línea base de un servicio que por el volumen de generación y su resultado en la evaluación del impacto vs riesgo es bajo o nulo en la operatividad de los servicios, ya cuenta con aprobación previa, tiene ventana negociada y un flujo de trabajo (pre establecido) para su ejecución. CAMBIO NORMALES: Una modificación o adición en cualquier elemento de configuración (CI) que está asociado a errores conocidos o a nuevas implementaciones que afectan la operatividad de la plataforma y su resultado en la evaluación de impacto vs riesgo sea Alta o Media. NOTA: Los cambios normales requieren programación y aprobación del CAB. CAMBIO DE EMERGENCIA: Son aquellos cambios que demandan prioridad absoluta y se realizan a la mayor brevedad posible debido a que está en riesgo la prestación de un servicio. NOTA: Los cambios de emergencia deben estar aprobados por el ECAB.
Note on D6: user: Estándar Normal Emergencia
Note on F94: Fecha y hora de la actividad final (PLANEADO) - Fecha y hora de la actividad inicial (PLANEADO)

## Matriz de Impacto vs Riesgo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO VS RIESGO
No de Cambio: | 90160 |  |  |  | 0 veces | 1
Justificación del cambio: A través del BRM de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realizan la solicitud de "Crear 6 nuevas VMs con SO RHEL 10 en la plataforma virtual VMware GOBANT para el servicio de Movilidad ambiente de pruebas con las siguientes características: VM1: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXEMPRESATEST. VM2: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXPORTALTEST. VM3: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD, Conexión red DMZ e IP Pública - Rol: QXPROXYTEST. VM4: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDBACKOFFICETEST. VM5: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXSSDDFRONTTEST. VM6: 2vCPU, 8GB RAM, 85GB HD SSD y Conexión red Inside - Rol: QXTRANSVERSALESTEST." Recursos aprobados por la Directora de Tecnología e Información |  |  |  |  | 1-2 veces | 2
Observaciones: | Establecer la estrategia de respaldo y recuperación para las VMs ANTLAP127, ANTLAP128, ANTLAP129, ANTLAP130, ANTLAP131 y ANTLAP132 |  |  |  | 3 o más veces | 3
[5 empty] | Alto | 1
[5 empty] | Medio | 2
Validación |  | Valoración |  |  | Bajo | 3
1. Cantidad de veces que ha ejecutado este tipo de cambio |  | 3 o más veces | 3 |  | Alta | 1
2. Despliegue de impacto en componentes |  | Bajo | 3 |  | Media | 2
3. Complejidad técnica y funcional |  | Baja | 3 |  | Baja | 3
4. Cantidad de usuarios afectados |  | Área(s) específica(s) | 2 |  | Total usuarios | 1
5. Usuarios externos afectados por el cambio? |  | Si | 1 |  | Área(s) específica(s) | 2
6. Riesgo al no implementar el cambio |  | Afectación Servicio | 2 |  | Ninguno | 3
7. Número de servicios afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Si | 1
8. Criticidad del componente afectado |  | Baja | 3 |  | No | 3
9. Número de aplicativos afectados por el cambio |  | Entre 1 y 5 | 2 |  | Sanciones, Multas | 1
10. Afectación por no tener un medio de contingencia |  | No | 3 |  | Afectación Servicio | 2
[5 empty] | Otros | 3
Total |  | 24 | 24 | MEDIO | Ninguno | 4
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
Alto | Entre 10 y 17 |  |  |  | Entre 6 y 10 | 3
Medio | Entre 18 y 25 |  |  |  | Total servicios | 1
Bajo | Entre 26 y 31 |  |  |  | Ninguno | 3
[5 empty] | Entre 1 y 5 | 2
[5 empty] | Total aplicativos | 1
Note on B9: Hace referencia a cuántas veces se ha ejecutado el cambio de forma satisfactoria
Note on B10: Se refiere al impacto que se genera en cadena hacia otros componentes. Alto: Que no se tenga un plan de disponibilidad. Componen SPOF Medio: Puede ser un SPOF, pero se cuenta con un plan de recuperación probado. Bajo: No es un punto único de fallo (No afecta la disponibilidad del servicio)
Note on B11: Cuál es el nivel de dificultad que tiene la implementación del cambio, se necesitan conocimientos específicos y de alto nivel para dicha implementación?
Note on B12: Cantidad de personas que usan un servicio, aplicación o componente que pueden ver afectadas sus labores durante la implementación.
Note on B13: Hay usuarios externos afectados por el cambio?
Note on B14: Es totalmente necesario el cambio? Si no se implementa se ponen en riesgo otros servicios, temas contractuales, etc.?
Note on B15: Cantidad de servicios que se verán afectados durante la implementación del cambio
Note on B16: El componente donde se ejecutará el cambio es vital para la prestación del servicio?
Note on B17: Cuantas aplicaciones se afectarán durante la implementación del cambio?
Note on B18: El componente tiene redundancia? Si no la tiene se genera afectación en el servicio?