## Slide 1
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
Antioquia Biodiversa
App móvil · Gobernación de Antioquia
Entregables comprometidos
Mes 3
Módulo Bio 50%
Mes 6
Módulo Bio completo
Mes 9
Módulo Agua
Mes 15
Módulo Comunidad
Mes 18
Lanzamiento oficial
18
Meses
3
Módulos
150
Especies
5
Entregables
9
Fases
1
Lanzamiento

## Slide 2
Entregables Comprometidos con la Gobernación
🌿
Mes 3
✅
Mes 6
💧
Mes 9
🎓
Mes 15
🚀
Mes 18
ENTREGABLE 1
Mes 3 🌿
Módulo Biodiversidad al 50%
75 especies cargadas con fotos y fichas completas Mapa SVG interactivo con las 9 subregiones Galería por especie · Filtros · Búsqueda Sistema bilingüe ES/EN operativo Demo presentable al Gobernador
📋 Presentación ante la Gobernación de Antioquia
ENTREGABLE 2
Mes 6 ✅
Módulo Biodiversidad completo
150 especies con fotos profesionales y revisión taxonómica 6 grupos: Aves · Anfibios · Mariposas · Polillas · Orquídeas · Mamíferos Panel CMS para actualización de contenidos Optimización de rendimiento y caché QA completo del módulo
📋 Módulo Bio en producción — URL pública activa
ENTREGABLE 3
Mes 9 💧
Módulo Agua implementado
Red hídrica de Antioquia integrada (datos IDEAM/GIS) Mapas Leaflet con capas GeoJSON de cuencas y ríos Fichas por subregión: fuentes hídricas + cuencas abastecedoras Validación con Corantioquia / autoridades ambientales Módulo en producción
📋 Módulo Agua publicado y validado institucionalmente
ENTREGABLE 4
Mes 15 🎓
Módulo Comunidad implementado
Becas Jóvenes pa' Lante integrado con datos reales Mapa de municipios con 125+ beneficiarios Integración con sistemas de información Gobernación Panel de gestión y actualización de beneficiarios Testing UAT con usuarios de la Gobernación
📋 Módulo Comunidad en producción — todos los módulos activos
ENTREGABLE 5
Mes 18 🚀
Lanzamiento oficial y cierre del proyecto
Auditoría de seguridad completada (OWASP + ley 1581) Dominio oficial antioquia.gov.co configurado QR oficial impreso y distribuido Capacitación al equipo de la Gobernación Plan de mantenimiento y soporte entregado
📋 Lanzamiento oficial público · Cierre contractual

## Slide 3
Cronograma Gantt · 18 Meses
🌿 M3
✅ M6
💧 M9
🎓 M15
🚀 M18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Año 1 · Sem 1
Año 1 · Sem 2
Año 2
F1 · Alcance, requisitos y contratos
F1 · Arquitectura y diseño de base de datos
F1 · Sistema de diseño y manual de marca
F2 · Servidor, hosting, CDN y dominio
F2 · Base de datos + autenticación + roles
F2 · Seguridad, backups y monitoreo
F3 · Frontend base + sistema i18n ES/EN
F3 · API REST y panel CMS (backend)
F3 · CDN de imágenes y optimización
F4 · Módulo Bio — desarrollo (mapa, listado, ficha)
F4 · Carga primeras 75 especies (50%)
F4 · Fotografía profesional 150 spp
F4 · Carga 75 especies restantes (100%)
F4 · Revisión taxonómica con expertos
F5 · Módulo Agua — desarrollo
F5 · Integración GIS/IDEAM + GeoJSON
F5 · Validación con Corantioquia
F6 · Módulo Comunidad — desarrollo
F6 · Integración datos Gobernación
F6 · UAT con usuarios Gobernación
F7 · Redacción 150 descripciones bilingüe
F8 · QA interno y pruebas de carga
F8 · Auditoría de seguridad (pentesting)
F9 · Config. producción y dominio .gov.co
F9 · Capacitación equipo Gobernación
F9 · Lanzamiento oficial + soporte
🌿 E1
✅ E2
💧 E3
🎓 E4
🚀 E5
Fases →
F1 Planificación
F2 Infraestructura
F3 Dev Core
F4 Biodiversidad
F5 Agua
F6 Comunidad
F7 Contenidos
F8 Testing
F9 Lanzamiento

## Slide 4
Fases del Proyecto · Descripción Detallada
Fase 1
Meses 1–3
Planificación y Arquitectura
Definición de alcance y requisitos Arquitectura de sistema y base de datos Sistema de diseño (Manual Gobernación) Configuración del entorno de desarrollo
Fase 2
Meses 2–4
Infraestructura y Seguridad
Servidor, hosting y dominio .gov.co Base de datos relacional (PostgreSQL) Autenticación JWT, roles y permisos CDN, backups y protocolo de seguridad
Fase 3
Meses 2–5
Desarrollo Core
Frontend HTML/CSS/JS + sistema i18n API REST y panel CMS Sistema de gestión de imágenes Optimización móvil y caché
Fase 4
Meses 2–6
Módulo Biodiversidad
★ Mes 3: Demo al Gobernador (75 spp) ★ Mes 6: Módulo completo (150 spp) Mapa SVG · Listado · Ficha · Galería Fotografía y revisión taxonómica
Fase 5
Meses 5–9
Módulo Agua
★ Mes 9: Módulo Agua implementado Datos IDEAM/GIS · GeoJSON · Leaflet Fichas por subregión: ríos y cuencas Validación con Corantioquia
Fase 6
Meses 7–15
Módulo Comunidad
★ Mes 15: Módulo Comunidad listo Becas Jóvenes pa' Lante Mapa 125 municipios · Panel gestión Integración sistemas Gobernación
Fase 7
Meses 3–11
Contenidos y Fotografía
150 fichas bilingüe (ES/EN) Fotografía profesional de campo Revisión editorial y taxonómica Carga progresiva al CMS
Fase 8
Meses 10–17
Testing y Seguridad
QA interno + pruebas de carga Pentesting (OWASP Top 10) UAT con usuarios Gobernación Cumplimiento ley 1581 datos
Fase 9
Meses 15–18
Despliegue y Lanzamiento
Dominio oficial + producción QR oficial impreso Capacitación equipo Monitoreo y plan de soporte

## Slide 5
Equipo, Seguridad y Presupuesto Orientativo
👥 Equipo recomendado
🧑‍💻
Desarrollador Full-Stack (Líder)
Full-time · 18 meses
Frontend · Backend API · CMS · Módulos · Deploy
🎨
Diseñador UI/UX
Full-time 6 m · Part-time 12 m
Sistema diseño · Prototipado · Pruebas usabilidad
📷
Fotógrafo naturalista
Full-time · 8 meses
150 especies · Edición · Compresión · Clasificación
🔬
Biólogo / Curador científico
Part-time · 12 meses
Fichas taxonómicas · Revisión · Traducción técnica
🔒
Especialista en seguridad
Consultor · 2 meses
Pentesting · OWASP · Cumplimiento ley 1581
📊
Coordinador de proyecto
Part-time · 18 meses
Gestión · Reportes · Comunicación Gobernación
🔒 Seguridad y cumplimiento normativo
HTTPS forzado + certificados SSL (Let's Encrypt)
Autenticación JWT + roles (admin / editor / lector)
Rate limiting · CORS · Headers de seguridad (CSP, HSTS)
Ley 1581/2012 Colombia — protección de datos personales
Backups automáticos diarios (retención 30 días mínimo)
CDN para imágenes (Cloudflare / AWS CloudFront)
Pentesting antes del lanzamiento — OWASP Top 10
Logs de auditoría para todas las acciones de administración
💰 Estimación presupuestal orientativa
Desarrollo Full-Stack (18 meses)
COP 90 – 130M
Fotografía profesional (150 spp)
COP 30 – 50M
Curaduría científica + contenidos
COP 20 – 35M
Diseño UX/UI
COP 15 – 25M
Infraestructura y hosting (anual)
COP 8 – 15M
Auditoría de seguridad
COP 8 – 12M